## 結合試験実施報告書
結合試験実施報告書
以下の期間において、コテージ貸し出しサイトに関する結合試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2015年9月17日（木）～2015年9月24日（木）
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
・試験責任者
瀬下航平
・試験実施者
瀬下航平、森川可南子、石川将平、柳田光、多湖大輔 端本平佑、水谷友洋、水口光、山下周、木澤貴裕
・作業方法
7月生Eが作成したコテージ貸し出しサイトのプログラムを結合した状態で、画面単位にて結合試験を行った。結合試験では、ホワイトボックステストとしてシナリオ試験、ブラックボックステストとしてアドホック試験を実施し、当該サイトの動作確認およびその品質確認をおこなった。
実施結果 ：
実施結果は以下の通り。
| １．シナリオ試験 |  |  |  | （単位＝件）
No. | 機能名 | テスト項目数 | テストケース件数 | チェック完了件数 | チェック未完了件数
1 | ホーム画面 | 8 | 8 | 8 | 0
2 | ログイン画面 | 25 | 25 | 25 | 0
3 | マイページ | 11 | 11 | 11 | 0
4 | 顧客情報編集画面 | 155 | 155 | 155 | 0
5 | 予約キャンセル画面 | 10 | 10 | 10 | 0
6 | 予約キャンセル完了画面 | 7 | 7 | 7 | 0
7 | 退会画面 | 30 | 30 | 30 | 0
8 | 退会完了画面 | 8 | 8 | 8 | 0
9 | 交通アクセス画面 | 8 | 8 | 8 | 0
10 | お客様の声画面 | 38 | 38 | 38 | 0
11 | コテージ紹介画面 | 31 | 31 | 31 | 0
12 | カレンダー画面 | 120 | 120 | 120 | 0
13 | 利用人数画面 | 39 | 39 | 39 | 0
14 | オプション画面 | 25 | 25 | 25 | 0
15 | お客様情報入力兼新規登録画面 | 80 | 80 | 80 | 0
16 | 支払い方法選択画面 | 61 | 61 | 61 | 0
17 | 予約情報確認画面 | 10 | 10 | 10 | 0
18 | 予約完了画面 | 9 | 9 | 9 | 0
19 | 管理者ログイン画面 | 19 | 19 | 19 | 0
20 | 管理者画面 | 130 | 130 | 130 | 0
| 合計 | 824 | 824 | 824 | 0
2．アドホック試験
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
1 | ホーム画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ログイン画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
3 | マイページ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
4 | 顧客情報編集画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 予約キャンセル画面 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
6 | 予約キャンセル完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 退会画面 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
8 | 退会完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 交通アクセス画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | お客様の声画面 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0
11 | コテージ紹介画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
12 | カレンダー画面 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
13 | 利用人数画面 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
14 | オプション画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | お客様情報入力兼新規登録画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 支払い方法選択画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
17 | 予約情報確認画面 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
18 | 予約完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 管理者ログイン画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
20 | 管理者画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 22 | 22 | 1 | 23 | 0
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、システム品質の改善をおこなった。結合テストは十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。 上記作業が完了したことに伴い、総合試験に進んでよいか判断を伺いたい。
2015-09-24